## Sheet1
Tasks | Reponsible | Start | End | Day
Lên kế hoạch | Đức Hùng | 13/9 | 17/9 | 5
Thu thập yêu cầu | Đức Hùng | 14/9 | 17/9 | 5
phân tích thiết kế hệ thống | Quốc Hiệp | 13/9 | 20/9 | 8
Thiết thế database | Xuân Hoàng | 18/9 | 2016-02-10 | 15
Code view | Đức Hùng | 17/9 | 2016-03-10 | 17
Code Model | Xuân Hoàng | 21/9 | 2016-04-10 | 15
Code Controller | Quốc Hiệp |  | 22/10 | 20
Demo | Đức Hùng | 23/10 | 26/10 | 4
Fix | Xuân Hoàng | 27/10 | 30/10 | 4
Launch |  | 31/10 | 2016-01-11 | 1